## Resumen
Resumen de pendientes
Se actualiza solo a partir de la hoja Pendientes.
Estado | Cantidad | % del total | Plan | Tema | Abiertos | Terminados | Descartados | Total
No iniciado |  |  | 02 | Roles y permisos del tendero
En progreso |  |  | 04 | Posventa y facturación
Parcial |  |  | 05 | Egresos de caja chica y Redis
Terminado |  |  | 06 | Notificaciones avanzadas
Bloqueado |  |  | 07 | App compañera Flutter
Descartado |  |  | 08 | Funcionalidades faltantes
Por verificar |  |  | 09 | Rediseño: paleta y tokens
Total |  |  | 10 | Lint y calidad de código
Abiertos (sin terminar ni descartar) |  |  | 11 | Consejero IA "+0u"
Abiertos de prioridad Alta |  |  | 12 | Rediseño: tipografía y forma
|  |  | 13 | Consejero IA → borrador de orden
Planes 01 y 03: implementados y verificados, sin pendientes. |  |  | 14 | Rediseño: verificación
|  |  | 15 | Migración de Fiados en producción
|  |  | 16 | Recepción de mercancía
|  |  | 17 | Motor de riesgo unificado
|  |  | 18 | Simulador con motor único
|  |  | 19 | Requisitos de la intervención
|  |  | 20 | Cobertura real del backend
|  |  | 21 | Refactorización y tiempo real
|  |  | 22 | Panel interno y funciones por tienda
|  |  | 23 | IA con valor, medida y con privacidad

## Pendientes
StockPilot · Seguimiento de pendientes de los planes 02 a 22
Revisado contra el código de main el 27-09-2026. Cambie el Estado con la lista desplegable y anote la fecha, quién y qué en la Bitácora. Los planes 01 y 03 no tienen pendientes.
ID | Plan | Área | Pendiente | Tipo | Estado | Prioridad | Evidencia / dónde está | Notas | Responsable | Última actualización | Días sin actualizar
P02-01 | 02 | Seguridad | Un Tendero puede cambiar los datos de su tienda (incluido su propio límite de egresos) y desactivarla: PUT /api/tienda/update/:id y /api/tienda/estado/:id solo piden requireLogin | Observación / defecto | No iniciado | Alta | routes/storeRoutes.js; storeController verifica que la tienda sea la del usuario, pero no su rol. Verificado leyendo el código (28-sep). | Plan 22, fase I0: agregar requireAdmin y una prueba de integración con sesión de Tendero que espere 403. |  | 2026-09-28
P04-01 | 04 | Posventa | Devolución de productos: reintegrar la cantidad al inventario y registrar la salida de dinero de la caja o un saldo a favor | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 04, vertiente A. No existe endpoint ni pantalla de devoluciones (búsqueda en controllers, routes y frontend: sin resultados). |  |  | 2026-09-27
P04-02 | 04 | Posventa | Anulación de ventas registradas por error, con motivo, usuario que anula y reajuste automático del arqueo esperado | Pendiente del plan | No iniciado | Alta | Plan 04, vertiente A. Sin implementación. | Los errores de registro son la dificultad n.º 1 de la encuesta (53 %): anular bien una venta equivocada es parte de tener datos confiables. |  | 2026-09-27
P04-03 | 04 | Posventa | Reimpresión de comprobantes desde el historial de ventas | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 04, vertiente A. El diseño detallado está en el plan 19, sección 3.6 (recibo PDF y vista de factura). | Se puede hacer junto con la fila del plan 19 sobre el recibo en PDF. |  | 2026-09-27
P04-04 | 04 | Caja | Egresos de caja chica con motivo, foto opcional y aprobación del administrador | Pendiente del plan | Terminado | Media | Implementado por el plan 05: ExpenseModal.jsx, HistorialEgresosTab.jsx, endpoints /api/caja/egreso. Cubierto por la prueba de integración caja.test.js. |  |  | 2026-09-27
P04-05 | 04 | Fiscal | Facturación electrónica oficial ante la DIAN (XML UBL 2.1, firma y QR) mediante un proveedor autorizado | Trabajo futuro | No iniciado | Baja | Plan 04, vertiente B. Acordado como trabajo futuro para la versión académica; el POS usa documento equivalente. | Revisar si es obligatoria para los clientes objetivo antes del lanzamiento comercial. |  | 2026-09-27
P05-01 | 05 | Infraestructura | Activar Redis en producción (REDIS_URL) cuando haya varias instancias del servidor | Pendiente del plan | Por verificar | Media | Plan 05, sección 4. El código ya lo soporta con respaldo en PostgreSQL. No está confirmado si producción tiene REDIS_URL. | Requisito para el Sprint 6 (2 réplicas) y para el tiempo real con varias réplicas (plan 21, T3). |  | 2026-09-27
P06-01 | 06 | Notificaciones | Notificaciones de fases 1 y 2: descuadre de caja, cambio de precio, comunicados, orden enviada y metas de ventas | Pendiente del plan | Terminado | Media | Tipos descuadre_caja, cambio_precio, anuncio_admin, orden_enviada y meta_ventas presentes en los controladores y en NotificationCenter.jsx. |  |  | 2026-09-27
P06-02 | 06 | Notificaciones | Umbrales de metas de ventas editables desde el panel del administrador (hoy fijos) | Trabajo futuro | No iniciado | Baja | Plan 06, punto 5 ("a futuro"). |  |  | 2026-09-27
P07-01 | 07 | Móvil | App nativa del Tendero en Flutter: vender (con fiado), caja con egresos, recibir mercancía, alertas y catálogo | Pendiente del plan | En progreso | Alta | Plan 07, sección 6 (3-oct). Repositorio aparte; la construye el equipo. | Sigue en paralelo y sin fecha de piloto; se presenta en la sustentación (nov., día por confirmar). Desde el arranque del piloto: entorno aparte y sin versión nueva (plan 07, 6.1). Decisión del 6-oct. |  | 2026-10-06
P07-02 | 07 | Backend | Backend para la app: sesión por canal (web y app a la vez), Ventas.canal y docs/contrato_api_app_tendero.md con prueba por endpoint | Pendiente del plan | Terminado | Alta | Plan 07, sección 6.3; plan 22, sección 5 (A.1). Rama feat/backend-app-tendero. | Mezclado en main (merge cb028d9). |  | 2026-10-06
P07-03 | 07 | Visita | Guion de la fase 4 (tareas, medidas, cuestionario), autorización de datos y formato de línea base para la visita | Pendiente del plan | No iniciado | Alta | Plan 22, sección 5 (A.2). | Antes de la visita, ahora con la web en modo básico y una tienda de demostración (decisión del 6-oct). |  | 2026-10-06
P07-04 | 07 | Infraestructura | Decidir si se mantiene despierto Render en horario de tienda con un ping (plan gratuito: se duerme tras 15 min y tarda ~1 min en volver) | Decisión pendiente | No iniciado | Media | Plan 22, sección 5 (C.5). | Mientras tanto, abrir la app unos minutos antes de entrar a cada tienda. |  | 2026-09-27
P07-05 | 07 | Móvil | Distribución en iPhone (requiere Mac y membresía de pago de Apple para TestFlight) | Trabajo futuro | No iniciado | Baja | Plan 07, sección 6.3. | Después del piloto. |  | 2026-09-27
P08-01 | 08 | Cartera | Gestión de fiados con clientes, abonos y análisis de riesgo con IA | Pendiente del plan | Terminado | Alta | CarteraPage.jsx, clienteController.js, aiController.assessClientRisk. Cubierto por cartera.test.js (integración). |  |  | 2026-09-27
P08-02 | 08 | Métodos de pago | Registrar el método de pago de cada venta y usar solo el efectivo en el arqueo | Pendiente del plan | Terminado | Media | Implementado en el plan 01 (PaymentModal, Ventas.metodo_pago). |  |  | 2026-09-27
P08-03 | 08 | Analítica | Panel de rentabilidad por producto: margen × unidades, ranking y alerta de "producto trampa" (clase A con margen < 10 %) | Pendiente del plan | Parcial | Media | Hoy existe el margen promedio en el Dashboard y una columna de ganancia en el Excel de reportes; no hay vista por producto ni alertas. |  |  | 2026-09-27
P08-04 | 08 | Inventario | Conteo físico guiado: listar productos, capturar el conteo real, reporte de diferencias valorizado y ajuste masivo | Pendiente del plan | Parcial | Media | Existe el ajuste individual "por conteo físico" (inventoryController). No hay sesión de conteo ni tablas ConteoFisico/DetalleConteo. | Sirve de instrumento para el indicador "exactitud de inventario" del piloto (fase 5). |  | 2026-09-27
P08-05 | 08 | Proveedores | Historial de precios de costo por producto y proveedor, con gráfica de evolución | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Historial_Precios registra cambios del precio de venta hechos por estrategias de IA, no del costo. |  |  | 2026-09-27
P08-06 | 08 | Notificaciones | Notificaciones push en el celular (Web Push con service worker) | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 08, punto 6. Relacionado con las alertas en tiempo real del plan 21. |  |  | 2026-09-27
P08-07 | 08 | Canales | Integración con WhatsApp para alertas y pedidos | Trabajo futuro | No iniciado | Media | Plan 08, tier 3. | Decisión previa de Luis: whatsapp-web.js detrás de una capa de abstracción para el MVP académico; API oficial de Meta para el lanzamiento comercial. |  | 2026-09-27
P08-08 | 08 | Canales | Catálogo público de la tienda ("vitrina digital") para los clientes del barrio | Trabajo futuro | No iniciado | Baja | Plan 08, tier 3. |  |  | 2026-09-27
P08-09 | 08 | Multi-tienda | Vista consolidada de varias tiendas para un mismo administrador | Trabajo futuro | Por verificar | Baja | Plan 08, tier 3. Hay soporte de varias tiendas (TiendasPage, scripts/migrate_multistore.js); falta confirmar si existe una vista consolidada. |  |  | 2026-09-27
P09-01 | 09 | UX | La barra lateral queda por encima del fondo de los modales y se puede navegar con un cobro a medias | Observación / defecto | Parcial | Media | En escritorio ya está resuelto (Sidebar z-40 frente a modales z-50/z-100). En móvil el menú abierto usa z-[200]: verificar a 390 px con un modal abierto. | Reportado también en el plan 14, observación 1. |  | 2026-09-27
P09-02 | 09 | UX | Auditoría: 5 tarjetas en una grilla de 4 columnas deja la última sola | Observación / defecto | Por verificar | Baja | AuditoriaPage.jsx sigue con lg:grid-cols-4. |  |  | 2026-09-27
P09-03 | 09 | POS | Historial de ventas sin paginación: cargarMasVentas existe pero no está conectado a ningún botón | Observación / defecto | No iniciado | Media | TODO en frontend/src/components/puntoventa/HistorialVentasTab.jsx, línea 70. | Solo se ve la primera página de ventas. |  | 2026-09-27
P09-04 | 09 | Dependencias | react-router-dom y axios están en devDependencies siendo dependencias de ejecución | Observación / defecto | No iniciado | Baja | frontend/package.json. | Puede romper un build que instale solo dependencias de producción. |  | 2026-09-27
P09-05 | 09 | Rendimiento | Chunks del frontend mayores a 500 kB; cargar recharts y las rutas de forma diferida | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 09, sección 6. Solo 2 de 23 páginas usan lazy(). | Incluido en el plan 21, R3 punto 4. |  | 2026-09-27
P09-06 | 09 | Diseño | Tokens de @theme que solo usa JS (ToastContext) pueden dejar de emitirse si ninguna clase los usa | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 09, sección 6. |  |  | 2026-09-27
P10-01 | 10 | Calidad | Agregar eslint.config.js y la dependencia eslint al backend para que el lint corra en CI | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 10, secciones 2 y 4. No existe eslint.config.* en la raíz. |  |  | 2026-09-27
P10-02 | 10 | Pruebas | Plantilla de generar_reporte.js: versión de Vitest corregida (v4), pero sigue diciendo "Certificado Oficial" y "Production-Ready" | Observación / defecto | Parcial | Media | generar_reporte.js, líneas 68-108. | Corregir el tono antes de anexar el reporte a un entregable. |  | 2026-09-27
P10-03 | 10 | Seguridad | test_disable_2fa.js en la raíz inserta datos en la base real | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 10, sección 3.2. | Moverlo a scripts/ con la protección de base de pruebas o eliminarlo. |  | 2026-09-27
P10-04 | 10 | Datos | seed_test_data.js hace TRUNCATE de todas las tablas sin verificar a qué base apunta | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 10, sección 3.1. | Agregar la misma protección de setupTestDb.js (nombre terminado en _test y host local). |  | 2026-09-27
P11-01 | 11 | Motor | Acotar la tendencia (0,5× a 2×) y exigir un mínimo de ventas | Observación / defecto | Terminado | Media | utils/reposicion.js: TENDENCIA_MIN/MAX y MIN_VENTAS_PARA_TENDENCIA. |  |  | 2026-09-27
P11-02 | 11 | IA | Confianza 50 %/20 % en todas las tarjetas mientras no haya historial en Feedback_IA | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 11, sección 5. | Ya no se resuelve con los datos del piloto: el modo básico no muestra la IA y el piloto no la evalúa (plan 23). Con el evaluador corregido (P23-01) se podrá medir en el modo avanzado. |  | 2026-10-06
P12-01 | 12 | UX | Tabla de Movimientos: la columna Observaciones queda fuera de vista | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 12, sección 5. |  |  | 2026-09-27
P12-02 | 12 | UX | Columna de producto estrecha en Productos y Movimientos (nombres largos en 3 líneas) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 12, sección 5, y plan 14, observación 6. |  |  | 2026-09-27
P12-03 | 12 | Motor | Productos con unidades marcados como "AGOTADO" | Observación / defecto | Terminado | Media | Resuelto con los niveles agotado/crítico/reponer/ok del plan 17. |  |  | 2026-09-27
P12-04 | 12 | Diseño | La utilidad titular fija line-height 1 y junta los títulos de dos líneas | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 12, sección 5. | Subir a 1,05 si molesta. |  | 2026-09-27
P13-01 | 13 | Proveedores | Máquina de estados formal en PATCH /api/ordenes/:id/estado (hoy solo rechaza "Completada" y acepta cualquier otro texto) | Pendiente del plan | Parcial | Media | Plan 13, secciones 10 y 13; suppliersController.updateOrderStatus. |  |  | 2026-09-27
P14-01 | 14 | UX | Los avisos (toasts) tapan los botones de la esquina superior derecha durante unos 5 segundos | Observación / defecto | No iniciado | Baja | ToastContext.jsx: top 20 px, right 20 px. |  |  | 2026-09-27
P14-02 | 14 | Caja | Si falla la consulta de la caja, el modal ofrece "Abrir caja" aunque haya un turno abierto | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 14, observación 4. | Distinguir "sin turno" de "no se pudo consultar". |  | 2026-09-27
P14-03 | 14 | UX | Avisos de error duplicados en desarrollo (React StrictMode) | Observación / defecto | Descartado | Baja | Solo pasa en desarrollo; en producción sale uno. |  |  | 2026-09-27
P14-04 | 14 | Git | Subir a main las ramas del rediseño (fases 2 a 4) | Pendiente del plan | Terminado | Media | Merges en el historial de Git (feature/rediseno-visual, feature/rediseno-fase4, etc.). |  |  | 2026-09-27
P15-01 | 15 | Base de datos | El esquema vive en dos lugares (init_pg.sql y la auto-migración de config/database.js), lo que produce brechas como la de Fiados | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 15, sección 6. | Incluido en el plan 21, R4. |  | 2026-09-27
P15-02 | 15 | Base de datos | init_pg.sql no podía crear una base nueva (dependencia circular Tienda ↔ Usuarios) | Observación / defecto | Terminado | Media | Corregido en el plan 20, sección 8.1. |  |  | 2026-09-27
P16-01 | 16 | IA | "Aprendizaje de la IA" como lo proponía el documento original | Pendiente del plan | Descartado | Baja | Ya existe por otra vía: feedbackController + runDailyAIEvaluation (plan 16, sección 1). |  |  | 2026-09-27
P16-02 | 16 | Pruebas | Pruebas de la recepción de mercancía: cantidad recibida igual, menor y mayor a la pedida | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 16, sección 6. No está entre los 7 flujos de integración del plan 20. | Incluido en el plan 21, R0. |  | 2026-09-27
P17-01 | 17 | Motor | Consolidar las consultas de velocidad restantes | Pendiente del plan | Descartado | Baja | Plan 17, sección 8.7, fase 6: descartado por bajo beneficio. |  |  | 2026-09-27
P17-02 | 17 | Productos | El código de barras es obligatorio en ProductFormModal y bloquea en silencio la edición de productos sin código | Observación / defecto | No iniciado | Alta | ProductFormModal.jsx, línea 344 (required). Plan 17, sección 8.8. | Si hay productos reales sin código, no se pueden editar desde la interfaz. |  | 2026-09-27
P17-03 | 17 | Git | Probar manualmente y subir a main la unificación del motor de riesgo | Pendiente del plan | Terminado | Alta | Merge de feature/unificacion-motor-riesgo en el historial de Git. |  |  | 2026-09-27
P18-01 | 18 | Simulador | Simulador de escenarios con el motor único de reposición (fases 1 a 4) | Pendiente del plan | Terminado | Media | calcularReposicion acepta diasCoberturaOverride, /api/ia/snapshot recibe ?dias=N, SimuladorPage.jsx usa cantidad_recomendada y la respuesta incluye categoria. |  |  | 2026-09-27
P18-02 | 18 | Documentación | Actualizar el encabezado del plan 18: todavía dice "Propuesto, pendiente de confirmación" | Mantenimiento de docs | No iniciado | Baja | docs/planes/18_unificacion_simulador_motor_reposicion.md, línea 3. |  |  | 2026-09-27
P19-01 | 19 | Respaldos | Respaldo diario con pg_dump (conserva 14) | Pendiente del plan | Parcial | Alta | utils/backup.js y cron de las 2:00 en schedulerService.js. | Solo sirve en local: en Render gratuito el disco es temporal y el servidor se duerme. Desde el 3-oct no se programa en producción; lo reemplaza el workflow de GitHub Actions. |  | 2026-09-27
P19-02 | 19 | Respaldos | Copia de los respaldos en almacenamiento externo, verificar que pg_dump exista en Render y probar una restauración | Pendiente del plan | Terminado | Alta | .github/workflows/respaldo-neon.yml (diario, cifrado con gpg, 14 días de retención, postgres:18) y docs/restaurar_respaldo.md. | Restauración verificada el 3-oct, según Luis. |  | 2026-09-27
P19-03 | 19 | Legal | Política de tratamiento de datos con aceptación obligatoria en el registro | Pendiente del plan | Por verificar | Alta | Implementada en código (PoliticaDatosPage.jsx, /politica-datos, fecha_aceptacion_politica_datos). Falta confirmar que esté desplegada en Render. |  |  | 2026-09-27
P19-04 | 19 | Legal | Re-consentimiento si cambia la política y formulario de autoservicio para ejercer los derechos del titular | Pendiente del plan | No iniciado | Baja | Plan 19, sección 3.2 ("fuera de esta ronda"). |  |  | 2026-09-27
P19-05 | 19 | Métricas | Métrica de activación de la prueba gratuita (≥ 20 productos y ventas durante 7 días) con endpoint interno | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 19, sección 3.3. Diseño SQL listo. | Construir cuando se prepare la convocatoria pública. |  | 2026-09-27
P19-06 | 19 | Modo básico | Modo básico, fases A a C: preferencia de modo, menú reducido y pantalla "¿Qué pido?" con recepción | Pendiente del plan | En progreso | Alta | Plan 19, sección 3.4; rama feat/modo-basico-web (subida al remoto, commits ce91ec7, e2e238a, 6aa9be3). | Fases A, B y C implementadas y verificadas (pruebas, mutaciones y navegador). Falta: mezclar a main (la migración de modo_interfaz corre sola al desplegar), probar en celular y con un Administrador con 2FA. |  | 2026-10-06
P19-07 | 19 | Modo básico | Modo básico, fases D y E: permisos del colaborador sobre órdenes y catálogo simplificado | Pendiente del plan | No iniciado | Baja | Plan 19, sección 3.4. | Después de la visita; solo si el piloto muestra que hacen falta. La fase C no las necesita (/pedir va solo para el Administrador). |  | 2026-10-06
P19-08 | 19 | Convocatoria | Pregunta de experiencia digital en el registro, invitación a compartir y encuesta corta de satisfacción | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 19, sección 3.5. | Depende de la convocatoria pública. |  | 2026-09-27
P19-09 | 19 | POS | Botón "Descargar recibo (PDF)" y vista de factura individual desde el historial | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 19, sección 3.6. Reutiliza pdfkit. |  |  | 2026-09-27
P19-10 | 19 | Métricas | El SQL de la métrica de activación usa Tienda.fecha_creacion, una columna que no existe | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 19, sección 3.3, frente a database/init_pg.sql (Tienda no tiene ninguna fecha). | Se corrige en el plan 22, fase I1 (columna nueva y relleno con la fecha de registro más antigua de sus usuarios). |  | 2026-09-28
P20-01 | 20 | Base de datos | La auto-migración de config/database.js corre en cada require contra cualquier DATABASE_URL, sin protección | Observación / defecto | No iniciado | Alta | Plan 20, sección 8.3. | Incluido en el plan 21, R4. |  | 2026-09-27
P20-02 | 20 | Caja | La apertura de caja hace SELECT y después INSERT sin transacción (carrera posible, no reproducida) | Observación / defecto | No iniciado | Media | Plan 20, sección 8.8. | Incluido en el plan 21, R2 (services/caja.js). |  | 2026-09-27
P20-03 | 20 | Pruebas | Pruebas para los bloques que siguen excluidos de la cobertura: evaluación de órdenes de la IA, dryRun/resolve/getStats de alertas y validateRegister/validateReport | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Bloques /* v8 ignore */ en feedbackController.js, models/Alert.js y middleware/validation.js, cada uno con su justificación. |  |  | 2026-09-27
P20-04 | 20 | Pruebas | Subir los thresholds de cobertura a medida que se agreguen pruebas | Pendiente del plan | No iniciado | Baja | vitest.config.js (hoy 10/15/19/9). | Tarea continua. |  | 2026-09-27
P20-05 | 20 | Pruebas | Prueba del límite de fuerza bruta del login (10 intentos fallidos en 15 minutos) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Plan 20, sección 8.6. |  |  | 2026-09-27
P20-06 | 20 | Documentación | Actualizar la sección 6 del plan 20: todavía dice que la rama no se ha subido ni mezclado a main | Mantenimiento de docs | No iniciado | Baja | docs/planes/20_cobertura_real_backend.md, sección 6. |  |  | 2026-09-27
P21-01 | 21 | Refactorización | R0: pruebas de caracterización de IA, proveedores, autenticación y productos | Pendiente del plan | Terminado | Alta | Mezclada en main y subida el 28-sep (merge 2e523dc): 48 pruebas de caracterización y 2 de guardia. Cobertura combinada ≈35 % → ≈56 % (npm run test:coverage:combinada). |  |  | 2026-09-27
P21-02 | 21 | Refactorización | R1: services/ia/ y cliente único de OpenAI (base del ia-service del Sprint 6.3) | Pendiente del plan | Terminado | Alta | Rama refactor/R1-servicios-ia (subida) y merge --no-ff a main local el 8-oct. aiController 901 → 152 líneas; cliente único de OpenAI; services/ia/ con 14 módulos. 365 unitarias + 431 de integración en verde; cobertura combinada 73,5 %. Plan 21, «R1 — Resultados». | Aprobada por Luis el 8-oct. origin/main NO se actualizó: main local tiene 5 commits previos sin subir (incluye el 2FA en CRUD) y subirlo podría desplegar durante el congelamiento. Se despliega después del piloto. | Agente (Claude Code) | 2026-10-08
P21-03 | 21 | Refactorización | R2: eventos de inventario y servicios de dominio (proveedores, auth, productos, caja) | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 21, sección 4. | Antes de R2, caracterizar también las ramas de error de cada endpoint (lección de R1). suppliersController es hoy el controlador más grande (632 líneas) y conserva el prompt de generateSmartOrder. |  | 2026-10-08
P21-04 | 21 | Refactorización | R3: hooks y descomposición del frontend, empezando por DashboardPage | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 21, sección 4. | Después del piloto. El modo básico (plan 19, fases A a C) no depende de R3.1. |  | 2026-10-06
P21-05 | 21 | Refactorización | R4: limpieza (migración explícita, estilo de controladores, console.* → logger) | Pendiente del plan | No iniciado | Baja | Plan 21, sección 4. | Al 8-oct quedan 164 console.* en el backend (authController 24, schedulerService 15, saleController 12, productController 12, app.js 12…). R1 limpió aiController, services/ia, services/inventory y suppliersController. Incluir mover ai_audit.log de la raíz a logs/. |  | 2026-10-08
P21-06 | 21 | Tiempo real | Decidir el transporte de las alertas en tiempo real: SSE (recomendado) o Socket.io | Decisión pendiente | No iniciado | Alta | Plan 21, secciones 5.2 y 8. | Replantear después del piloto: para la app nativa, notificaciones push; SSE para la web. |  | 2026-09-27
P21-07 | 21 | Tiempo real | T1 y T2: canal interno, endpoint /api/eventos y hook del frontend que reemplaza las consultas periódicas | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 21, sección 5.3. | Después del piloto, replanteado (ver la fila de la decisión de transporte). |  | 2026-09-27
P21-08 | 21 | Tiempo real | T3: Redis pub/sub (o LISTEN/NOTIFY) y Nginx para varias réplicas | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 21, sección 5.3. | Junto con el Sprint 6 de Bases de Datos Avanzadas. |  | 2026-09-27
P21-09 | 21 | Seguridad | /api/verify-reset-code no tiene limitador propio: el código de 6 dígitos solo queda cubierto por el límite global (600 cada 15 min) | Observación / defecto | Terminado | Alta | routes/authRoutes.js:25; app.js solo limita forgot-password y reset-password. Caracterizado en autenticacion_flujos.test.js (R0). | Mezclado en main (commit c0a65c3, merge cb028d9). |  | 2026-10-06
P21-10 | 21 | Proveedores | Recepción de mercancía sin tope: completarRecepcion acepta más unidades de las pedidas, y recibir menos cierra la orden sin dejar el faltante pendiente | Observación / defecto | No iniciado | Media | controllers/suppliersController.js (completarRecepcion). Caracterizado en proveedores_flujo.test.js (R0). | Decidir si se bloquea, se pide confirmación o se deja registro del faltante. |  | 2026-09-27
P21-11 | 21 | Pruebas | Los limitadores de peticiones comparten contador entre archivos de prueba: TRUNCATE … RESTART IDENTITY reutiliza user_1 y todas las peticiones sin sesión salen de la misma IP; con la suite creciendo puede aparecer un 429 intermitente | Observación / defecto | Terminado | Baja | Medido sin reinicio: global 242/600 sobre user_1, auth 7/10. tests/integration/helpers/limitadores.js reinicia los MemoryStore al comienzo de cada archivo (pico por archivo: 48/600 y 5/10); guardia limitadores_reinicio.test.js. | Mezclado en main con R0 el 28-sep. |  | 2026-09-27
P21-12 | 21 | Refactorización | Código muerto: el chequeo !req.file de bulkUpload nunca se alcanza por esa ruta (validateFileType responde antes) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Caracterizado en productos_carga_masiva.test.js (R0). | Entra en R4. |  | 2026-09-27
P21-13 | 21 | Seguridad | El skip de globalLimiter es código muerto: al montarse en /api/, req.path llega sin ese prefijo, así que login, registro y 2fa/verify sí gastan el presupuesto global | Observación / defecto | Terminado | Baja | middleware/rateLimiter.js (skip con req.path.startsWith('/api/login')…); comprobado con una prueba temporal del agente. | Mezclado en main (commit c0a65c3, merge cb028d9). |  | 2026-10-06
P21-14 | 21 | Caja | Apertura de caja con transacción y bloqueo (punto 2.4), adelantada de R2 para antes del piloto | Pendiente del plan | Terminado | Media | Plan 21, punto 2.4 y sección 6; plan 22, sección 5 (A.3). | Mezclado en main (commit 75a1861, merge cb028d9). |  | 2026-10-06
P21-15 | 21 | Base de datos | Migración explícita en lugar de la auto-migración de config/database.js (punto 2.2), adelantada de R4 para antes del piloto | Decisión pendiente | No iniciado | Media | Plan 21, punto 2.2 y decisión 4; plan 22, sección 5 (A.3). | Recomendado: sí, antes de tener datos reales en producción. Ratificado el 8-oct: cargar cualquier módulo que importe config/database.js dispara la auto-migración contra el DATABASE_URL del .env (ocurrió por accidente al comprobar un require; apuntaba a la base local). |  | 2026-10-08
P21-16 | 21 | Pruebas | 7 de los 11 E2E de Playwright fallan también en main: quedaron desalineados con el frontend actual (selector de rol en el login, #store_name, ToastContext) | Observación / defecto | No iniciado | Media | docs/hallazgo_e2e_desactualizados.md. | Después del piloto, antes de R3. Mientras tanto, los cambios de interfaz se verifican a mano. |  | 2026-09-27
P22-01 | 22 | Seguridad | I0: auditoría de autorización: matriz rol × endpoint, requireAdmin donde corresponda y pruebas de 403 para el Tendero | Pendiente del plan | Terminado | Alta | Ramas fix/rutas-tienda-requireadmin (28-sep) y fix/i0-matriz-roles (3-oct), mezcladas y subidas. requireAdmin en 16 rutas más las de tienda; interfaz del Tendero ajustada (escáner solo suma stock). | Verificación manual en producción por el QA del equipo con un usuario Tendero. |  | 2026-09-28
P22-02 | 22 | Panel interno | I1: esquema interno, cuentas del equipo creadas por script, inicio de sesión con segundo factor obligatorio, requireEquipo y bitácora | Pendiente del plan | No iniciado | Alta | Plan 22, secciones 3.1 y 3.2. | Antes del arranque del piloto (plan 22, sección 5, C.2). |  | 2026-09-28
P22-03 | 22 | Panel interno | I2: vistas de métricas agregadas y pantallas Tiendas, Detalle y Bitácora (solo lectura) | Pendiente del plan | No iniciado | Alta | Plan 22, secciones 3.3 y 3.5. | Antes del arranque del piloto. Debe excluir las tiendas de prueba (P22-19). |  | 2026-09-28
P22-04 | 22 | Funciones | I3: funciones liberables por tienda (catálogo, requireFuncion, useFunciones, perfil por defecto del piloto) | Pendiente del plan | No iniciado | Baja | Plan 22, sección 3.4. | Después del piloto: el modo básico web es una preferencia por usuario y no necesita funciones por tienda. |  | 2026-10-06
P22-05 | 22 | Panel interno | I4: pantalla de embudo, párrafo nuevo en la política de datos, pregunta de experiencia digital en el registro y encuesta de satisfacción (dos preguntas de «sorpresa», plan 19, 3.5) | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 22, secciones 3.5 y 3.7; plan 19, 3.5. | Antes del arranque del piloto. |  | 2026-10-06
P22-06 | 22 | Métricas | Definir con precisión "activación" (a: una venta en 7 días, b: ventas en 5 de 7 días, c: ventas los 7 días) antes de la convocatoria | Decisión pendiente | Terminado | Alta | Plan 22, sección 7, decisión 3. | Decidido el 28-sep: al menos 20 productos y ventas en al menos 5 de los primeros 7 días. |  | 2026-09-28
P22-07 | 22 | Métricas | Definir "días de apertura" para la adopción: preguntarlos al registrarse o asumir 7 | Decisión pendiente | Terminado | Media | Plan 22, sección 7, decisión 4. | Decidido el 28-sep: se pregunta en el registro (Tienda.dias_apertura_semana, 1 a 7); las tiendas existentes quedan en 7. Se implementa en I4. |  | 2026-09-28
P22-08 | 22 | Proceso | Congelar cambios de producto durante las 6 semanas del piloto (solo correcciones de errores) | Decisión pendiente | No iniciado | Media | Plan 22, sección 5. | Incluye la app: durante el piloto no se publican versiones nuevas, salvo correcciones de errores. |  | 2026-09-28
P22-09 | 22 | Seguridad | Egresos de caja: aprobar y rechazar no revisan el rol ni la tienda; un Tendero puede aprobar egresos propios y de cualquier otra tienda | Observación / defecto | Terminado | Alta | routes/cashRegisterRoutes.js:15-16; models/CashRegister.js approveExpense y rejectExpense (WHERE id_egreso = ? sin id_tienda). Caracterizado en autorizacion_roles.test.js. | Corregido el 28-sep: solo el Administrador, solo de su tienda y solo desde el estado Registrado (409 en otro caso). |  | 2026-09-28
P22-10 | 22 | Seguridad | Decidir la matriz de roles: qué puede hacer el Tendero en productos (editar, eliminar, precio), promociones, apply-strategy, alertas, ajuste de inventario, reportes y exportar | Decisión pendiente | Terminado | Alta | Plan 22, sección 1.4; tabla de autorizacion_roles.test.js. | Decidido el 28-sep: D1 a D4 = solo Administrador (plan 22, sección 7, decisión 6; docs/propuesta_matriz_roles_P22-10.md). |  | 2026-09-28
P22-11 | 22 | Seguridad | POST /api/admin/seed vaciaba todas las tablas de todas las tiendas y creaba admin/admin123; cualquier persona registrada podía llamarla | Observación / defecto | Terminado | Alta | Corregido el 28-sep (fix/seed-produccion): ruta eliminada; la semilla solo corre como comando con guardia de base local. | Plan 22, sección 1.4. |  | 2026-09-28
P22-12 | 22 | Seguridad | C1: reportes editables y borrables entre tiendas (Report.update/delete filtraban solo por id) | Observación / defecto | Terminado | Alta | Corregido el 28-sep (fix/aislamiento-reportes-feedback). |  |  | 2026-09-28
P22-13 | 22 | Seguridad | C2: evaluación de IA de órdenes de otra tienda, con fuga de nombres y ventas de productos | Observación / defecto | Terminado | Alta | Corregido el 28-sep (fix/aislamiento-reportes-feedback); evaluateOrder caracterizado antes del cambio. |  |  | 2026-09-28
P22-14 | 22 | Seguridad | C3: POST /api/alertas/test-summary enviaba correos sin requireAdmin | Observación / defecto | Terminado | Media | Corregido el 28-sep. |  |  | 2026-09-28
P22-15 | 22 | Seguridad | C4: un token CSRF inválido responde 500 en vez de 403 (el manejador global ignora err.status) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | app.js, manejador global de errores. | Revisar antes cómo reacciona la interfaz. |  | 2026-09-28
P22-16 | 22 | Seguridad | C5: clienteRoutes aplica requireLogin a todo /api (rutas inexistentes responden 401 en vez de 404) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | routes/clienteRoutes.js. | Entra en R4. |  | 2026-09-28
P22-17 | 22 | Seguridad | C6: la carpeta exports/ era compartida; cualquier usuario listaba y descargaba exportaciones de otras tiendas | Observación / defecto | Terminado | Alta | Corregido el 3-oct (fix/exports-por-tienda): tienda en el nombre, verificación al descargar, borrado tras descarga, sin listado. |  |  | 2026-09-28
P22-18 | 22 | Seguridad | C7: PUT /api/productos/agregar/:id sumaba o restaba stock sin movimiento en el Kardex | Observación / defecto | Terminado | Alta | Ruta eliminada el 3-oct (fix/i0-matriz-roles). |  |  | 2026-09-28
P22-19 | 22 | Métricas | Excluir las tiendas de prueba del equipo de las métricas del piloto (propuesta: Tienda.es_prueba) | Pendiente del plan | No iniciado | Alta | Plan 22, sección 3.3. | Antes del arranque del piloto, junto con I2. |  | 2026-09-28
P23-01 | 23 | Evaluador | El evaluador de Feedback_IA compara un número equivocado: sugerencia_ia guarda el % de ajuste de la IA y feedbackController.js:99 lo usa como cantidad. Corregirlo y decidir qué cantidad(es) se evalúan (propuesta: motor, IA ajustada y lo que pidió el dueño) | Observación / defecto | No iniciado | Alta | Plan 23, secciones 1 y 3.A. controllers/feedbackController.js:99; ordenBorradorController.js:102. | Antes del arranque del piloto. Decisión 1 de Luis. Probablemente requiere migración (columnas nuevas en Feedback_IA). Cambia el factor que usan alertas y Proveedores. | Luis | 2026-10-06
P23-02 | 23 | Medición | Reporte comparativo: error del motor, de la IA y del dueño frente a las ventas reales, por tienda y producto | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 23, sección 3.A3. | En rama durante el piloto. Depende de P23-01. Sirve también para el documento académico. |  | 2026-10-06
P23-03 | 23 | Motor adaptativo | Estadística sin IA: tiempo real de entrega por proveedor, variabilidad de la demanda, efecto del día de la semana o la quincena | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 23, sección 3.A4. | Opcional. En rama durante el piloto. Es lo más honesto para decir que el motor «se adapta». |  | 2026-10-06
P23-04 | 23 | IA | Darle contexto real al ajuste de la IA (calendario, quincena, festivos, vencimientos) y registrar el contexto en Auditoria_IA | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 23, sección 3.B. | Depende de P23-01 y P23-02: sin medición no se sabe si mejora algo. |  | 2026-10-06
P23-05 | 23 | IA | Leer fotos de facturas del proveedor para dar entrada a mercancía o alta de catálogo, mandando a la IA solo las líneas y sin guardar la imagen | Pendiente del plan | No iniciado | Media | Plan 23, sección 3.C. | Es el frente más grande. Depende de P23-06 y P23-07 (privacidad). Nunca fotos del cuaderno de fiados. |  | 2026-10-06
P23-06 | 23 | Privacidad | El Consejero manda el nombre del proveedor y las promociones mandan el «motivo del dueño» (texto libre) a OpenAI; la política publicada dice que no se envían datos personales | Observación / defecto | No iniciado | Alta | Plan 23, sección 4. controllers/aiController.js (Consejero y getPromotionSuggestions). | Antes del arranque del piloto. Mandar id o etiqueta genérica; ampliar tests/integration/ia_privacidad.test.js. Decisión 3 de Luis. | Luis | 2026-10-06
P23-07 | 23 | Privacidad | Revisión jurídica de lo que se envía a OpenAI (responsable/encargado, transmisión internacional, registro ante la SIC, términos de OpenAI) y reescritura de la política de datos | Decisión pendiente | No iniciado | Alta | Plan 23, sección 4 (preguntas). frontend/src/pages/PoliticaDatosPage.jsx. | Antes de activar cualquier función de IA que envíe datos personales o fotos. El equipo no es asesor jurídico: consultar al docente o al consultorio jurídico. | Luis | 2026-10-06
P23-08 | 23 | Documentos | Reposicionar la propuesta de valor: de «usando IA» a motor propio, explicable y auditable con la IA como capa opcional en evaluación; revisar título, objetivo general y objetivo específico 3; no reutilizar cifras sin respaldo (85 %, 28 %, 22 %, 4 h) | Decisión pendiente | En progreso | Media | Plan 23, sección 6. Documento único para actualizar el Documento 5 del Drive: Documentacion/Revision_Documento_Practica_5_v2.docx (secciones A a G de la revisión del 26-sep, actualizadas, más H a K nuevas). Reemplaza al borrador «Secciones corregidas sobre la IA». | Falta que Luis aplique los textos en el Documento 5 y en el Plan de Negocio e Intervención, y que consulte al docente antes de cambiar título y objetivos. Verificar los pasajes en Word/Drive. Nueve verificaciones pendientes en la sección K de la revisión v2. | Luis | 2026-10-06
P23-09 | 23 | Privacidad | El análisis de riesgo de un cliente (Cartera) mandaba el nombre del cliente a OpenAI; ahora manda el id | Observación / defecto | Terminado | Alta | Commit afddd1d (rama feat/modo-basico-web); tests/integration/ia_privacidad.test.js (confirmado en rojo antes del arreglo; 4 mutaciones detectadas). | Subido a la rama; falta mezclar a main. | Agente (Claude Code) | 2026-10-06
P21-17 | 21 | Pruebas | generar_reporte.js escribía el reporte en Documentacion/ (carpeta que el commit a665b8c eliminó) y npm run test:evidence terminaba en verde sin generarlo | Observación / defecto | Terminado | Media | Corregido en b899d45 (rama refactor/R1-servicios-ia): ruta a docs/ y process.exitCode = 1 si falla. Reporte regenerado: 365 + 431 = 796 pruebas. | Mezclado a main local el 8-oct (commit b899d45). Falta subir main. | Agente (Claude Code) | 2026-10-08
P21-18 | 21 | Documentación | El CLAUDE.md del repo todavía cita Documentacion/Reporte_Pruebas_StockPilot.md; hoy el reporte está en docs/ | Mantenimiento de docs | Terminado | Baja | CLAUDE.md del repo; commit 6d7db26. | Corregido el 8-oct con la aprobación de Luis. | Agente (Claude Code) | 2026-10-08
P21-19 | 21 | Pruebas | coverage.include usa utils/**/*.js, que también cuenta 4 archivos de frontend/src/utils (arqueo, menu, pedir, security2FA; 126 sentencias al 100 %) en la cobertura del backend | Observación / defecto | No iniciado | Baja | vitest.config.js. Infla cerca de un punto la cobertura combinada (73,5 % reportado). | Acotar el patrón (p. ej. ./utils/**) o documentar que es intencional. |  | 2026-10-08
P21-20 | 21 | Pruebas | Los umbrales de cobertura unitaria (10/15/19/9) están muy por debajo de lo medido (18,3/25,5/35,1/17,1); el plan 21, sección 3, pide subirlos, nunca bajarlos | Decisión pendiente | Terminado | Media | vitest.config.js: umbrales unitarios 10/15/19/9 → 17/23/32/15 (commit 91d8537). Medido: 18,3/25,3/34,4/17,0; el control falla con código 1 si no se cumple. | Aprobado por Luis el 8-oct. Regla del plan 21, sección 3: los pisos solo suben. | Luis | 2026-10-08
P21-21 | 21 | Pruebas | Zonas con poca cobertura combinada: tenderoController 6 %, dashboardController 10 %, auditController 11 %, schedulerService 12 % (correos), storeController 30 %, reportController 40 % | Observación / defecto | No iniciado | Media | Cobertura combinada del 8-oct (npm run test:coverage:combinada). | Caracterizarlas antes de R2 y R3. El planificador de correos es el de mayor riesgo. |  | 2026-10-08
P21-22 | 21 | Pruebas | Las corridas de integración muestran MaxListenersExceededWarning (11 listeners en un Server, probablemente supertest con isolate:false) | Observación / defecto | No iniciado | Baja | Salida de npm run test:integration y de test:evidence (8-oct). | Inofensivo. Ya aparecía antes del cierre de R1; no se verificó si es anterior a R1. |  | 2026-10-08
Formulas:
Días sin actualizar = IF([Última actualización]="","",TODAY()-[Última actualización])

## Bitácora
Bitácora de cambios
Una fila por cada cambio de estado. Así queda el rastro de quién movió qué y por qué.
Fecha | ID | Estado anterior | Estado nuevo | Quién | Comentario / evidencia (commit, PR, captura)
2026-09-27 | — | — | — | Agente (Claude Code) | Creación del seguimiento: revisión de los planes 01 a 21 contra el código de main.
2026-09-28 | P02-01, P19, P22 | — | No iniciado | Agente (Claude Code) | Plan 22 (panel interno y funciones por tienda): se agregan sus fases, dos decisiones de métricas, el hallazgo de seguridad de las rutas de tienda y el error de la columna fecha_creacion en la métrica de activación.
2026-09-28 | P22-06, P22-07 | No iniciado | Terminado | Luis | Decisiones de métricas: activación = al menos 20 productos y ventas en 5 de los primeros 7 días; los días de apertura se preguntan en el registro.
2026-09-28 | P21-01, P22-01, P21-09 a P21-13, P22-09, P22-10 | No iniciado | Por verificar | Agente (Claude Code) | R0 del plan 21 terminado en la rama test/plan21-r0-caracterizacion (48 pruebas, sin cambios de producción, sin merge). I0 pasa a En progreso y se amplía a auditoría de autorización. Se agregan los hallazgos de R0: egresos entre tiendas, verify-reset-code sin limitador, recepción sin tope, contadores compartidos en las pruebas (resuelto en la rama), código muerto en bulkUpload y skip inerte de globalLimiter.
2026-09-28 | P21-01, P21-11, P22-09, P22-10 y hallazgos de I0 | Por verificar / No iniciado | Terminado | Agente (Claude Code) | Mezclados y subidos el 28-sep: R0, P22-09 con regla de estados, rutas de tienda, eliminación de la semilla en producción y C1 a C3. Matriz de roles decidida (D1 a D4 = solo Administrador).
2026-10-03 | P22-01, C6, C7, P19 (respaldos) | En progreso / No iniciado | Terminado | Agente (Claude Code) | Mezclados y subidos el 3-oct: C6, I0 completo (incluye C7) y respaldo externo en GitHub Actions (postgres:18). Restauración verificada, según Luis.
2026-10-03 | P07, P19 (modo básico), P21-R1/R3/T, P22-I3 | — | — | Luis | La app nativa del Tendero se adelanta para la visita a las tiendas piloto (semana del 5-oct). Repositorio aparte, Android primero. Nuevo orden en el plan 22, sección 5.
2026-10-06 | P07-01, P07-02, P07-03, P19-06, P19-07, P21-04, P21-09, P21-13, P21-14, P22-04, P22-05 | — | — | Luis | Cambio de rumbo (6-oct): el piloto y la visita van con la web en modo básico (plan 19, 3.4, fases A, B y C; /pedir solo Administrador); la app nativa sigue en paralelo y se presenta en la sustentación (nov.). Panel (I1, I2, I4) antes del piloto, con encuesta de satisfacción. Revierte la decisión del 3-oct. Además, P07-02, P21-09, P21-13 y P21-14 pasan a Terminado: ya están en main (merge cb028d9, verificado con git log).
2026-10-06 | P19-06, P11-02, P23-01 a P23-09 | — | — | Luis | Decisiones del 6-oct: la IA va disponible pero opcional (oculta en el modo básico); se invertirá en corregir el evaluador y medir, contexto real al ajuste y lectura de facturas (plan 23); privacidad primero. Modo básico A, B y C implementado en la rama feat/modo-basico-web (subida). Arreglo de privacidad de Cartera (afddd1d) terminado. Rama del backend y 4 ramas de la app subidas; main sin tocar.
2026-10-06 | P23-08 | No iniciado | En progreso | Agente (Claude Code) | Borrador de las secciones corregidas sobre el alcance de la IA, con el formato del documento «Secciones corregidas v2»: Documentacion/StockPilot_Secciones_corregidas_sobre_la_IA.docx (21 recuadros de instrucción, 4 tablas). Pendiente de que Luis lo aplique.
2026-10-06 | P23-08 | En progreso | En progreso | Agente (Claude Code) | Se consolidó todo en Documentacion/Revision_Documento_Practica_5_v2.docx (24 páginas en Word, 10 tablas): revisión del 26-sep actualizada al 6-oct (pruebas 287 + 407, 28,2 KLOC, escáner, rol «Colaborador»), reglas de alertas, textos de la IA, novedades y correcciones a Plan de Negocio, Intervención y Herramientas. Se retira el borrador anterior «Secciones corregidas sobre la IA».
2026-10-08 | P21-02, P21-17 a P21-22 | No iniciado / — | Por verificar / No iniciado | Agente (Claude Code) | R1 del plan 21 hecha en la rama refactor/R1-servicios-ia (6 commits, sin mezclar a main): aiController 901 → 152 líneas, cliente único de OpenAI, services/ia con 14 módulos. 365 unitarias + 431 de integración en verde (796 en el reporte); cobertura combinada 73,5 %. Hallazgos nuevos P21-17 a P21-22: reporte de pruebas en carpeta inexistente (corregido en la rama), ruta vieja en CLAUDE.md, umbrales de cobertura por subir (decisión de Luis), zonas con poca cobertura.
2026-10-08 | P21-02, P21-17, P21-18, P21-20 | Por verificar / No iniciado | Terminado | Luis | Luis aprueba R1 y manda mezclarla (8-oct): merge --no-ff a main local; la rama refactor/R1-servicios-ia se sube como evidencia. Aprueba también subir los umbrales de cobertura (17/23/32/15) y corregir la ruta vieja del CLAUDE.md. origin/main no se actualiza todavía: main local lleva 5 commits previos sin subir (incluido el 2FA en CRUD, ec4d48c) y no se sabe si subir main despliega durante el congelamiento. Regla de Luis: cada plan nuevo debe quedar subido, es la evidencia del desarrollo.

## Leyenda
Cómo usar este archivo
Estado | No iniciado | Nadie ha empezado.
| En progreso | Alguien está trabajando en esto ahora (anote el responsable).
| Parcial | Existe una parte; la fila explica qué falta.
| Terminado | Hecho y verificado. Anote la evidencia en la Bitácora.
| Bloqueado | No se puede avanzar hasta que se resuelva otra cosa (anótela en Notas).
| Descartado | Se decidió no hacerlo; la fila dice por qué.
| Por verificar | Puede estar hecho, pero hay que comprobarlo (por ejemplo, en producción).
Tipo | Pendiente del plan | Algo que el plan proponía hacer.
| Observación / defecto | Un problema que el plan encontró de pasada, sin corregir.
| Trabajo futuro | Idea para después del lanzamiento o de la entrega académica.
| Decisión pendiente | Hace falta que el equipo decida antes de implementar.
| Mantenimiento de docs | El documento del plan quedó desactualizado frente al código.
ID | P19-03 | Plan 19, tercer pendiente. Las filas nuevas pueden seguir la misma regla.
Días sin actualizar | Fórmula | Días desde la última actualización; sirve para ver lo que quedó olvidado.